## Sheet1
업무 정의
No | 질의내용 | 질의자 | 답변 | 답변자 | 비고
1 | 라벨고유ID 부여(8제품 24Label)->7제품 21개Label (TP-203C 100,200같음) 예) TP-203C 100m Reel Label : INO_203C_R / INO_001_R | 문영삼 | 라벨 코드 번호 활용 예) 241417920388, 번호가 길므로 끝 4자리 활용 TP-203C 100m Reel Label : "0388"로 명명 |  | 관리를 위한 고유번호부여 (TP-203C 100,200m Label 같음) 작성된 제품코드 참조
2 | 작업지시서 생성 방안? 향후 ERP연동이라, 현재 작업지시서(Label 출력 내용)를 가져오는 방법(제품, 생산일자, 고객사, Reel 수량, 등등) 예) 엑셀, 담당자가 작업내용 직접등록(화면별도 구성), 지시서 필요없이 Label 출력시 등록 | 문영삼 | 20년 11월에 양산 물류 Flow 정상 가동을 가정한 작업지시서 생성 방안이 되는게 좋음, 직접 타이핑은 최소화, 오류 발생 최소화 방법, 협의 필요 |  | 작업내용은 Reel label 출력시 오더 정보에 저장예정 제품내용, Lot No등
3 | 바코드 용지 제작에서 PP BOX용에서 상단과 측면이 같은 Roll로 제작이 가능한가? 예) 상단은 양식지 옆면은 로고만 | 문영삼 | 현재 SDI 하는 방식을 유지 상단 PP Box(CASE)라벨. PP Box 바코드 라벨 사용 |  | 상단 Label과 옆면 Label을 용지바꿈없이 출력하면 편리
4 | ICE BOX 포장시 PP BOX 상단 바코드를 스캔하고 포장하는가? | 문영삼 | PP BOX 라벨/바코드(옆) 부착 → 6개 PP BOX 비닐포장/air cap 포장 →정보라벨 부착 → 냉장창고로 이동 → 물류 오더 수령후 외부 창고에서 air cap 포장을 가지고 나와서 라벨/바코드 or QR코드 스캔(60개 reel 등록 효과) → Ice Box 포장 |  | 오더정보로 수량 입력 후 출력?
5 | PP(Case)BOX 옆면 Reel Label이 없는 경우 상단 바코드 출력 방법은 작업지시서의 내용으로 하면 되는지? 예) 작업지시서의 TP-203C의 생산일자,Sliting번호등 수량만 입력 후 Label 출력 | 문영삼 | 회의시 협의 |  | 오더정보로 수량 입력 후 출력?
6 | PP(Case)BOX, ICE BOX의 Label에 고유번호를 넣을 수 있는가? : Reel Label이 들어 있는 Box 조회(Tracking 정보) ** PP BOX 내부관리용 코드 운용 가능여부 메모와 같은 내용 | 문영삼 | 회의시 협의 Reel Label이 들어 있는 Box 조회(Tracking 정보) 필요 |  | 제품 불량등으로 해당 Reel 찾고자 할때
7 | TP-203C 100M, 200M 고객사가 현재 Innolux인데 향후 고객사가 SDC도 될 수 있는가? 예) TP-203C 제품명이 고객사 Innolux에만 사용하는데 SDC에 같은 제품의 신규 오더가 발생시 TP-205C같은 새로운 제품명을 부여하는지…. | 문영삼 | SDC는 270m, 350m 제품으로, 100, 200m를 추가할지 알 수 없음 PCB외 타 제품에서 50, 100, 200m로 할 가능성이 있음 (새로운 제품명 발생) |  | ITEM과 고객사가 일대일로 되는지
8 | SDC하고 CSOT에서 ITEM은 CF-TP404C로 표기되는데 Innolux에서는 "CF-"가 안붙는다 "CF-"값은 고정인가? | 문영삼 | CF-는 SDI 고유명사이고, 당사는 KAF-로 지정 (영업, 개발에 문의 확인 필요) |  | CF는 무엇인가?
9 | TP-408A(200M) @REEL 라벨에서 바코드 15번째 ACF고객사 "K"는 고객사코드에 없고 고객사코드의 표기는 2자리로 되어있는데 한자리로 바뀌는것인가? | 문영삼 | 윤산팀장에게 문의 요청 |  | 고객사 표기가 상이하다
10 | TP-500E (350M)에서 바코드 첫번째 자리 ACF 고유번호 "C"는 변경이 없는 값인가? Lot No의 ITEM구분에 "F"랑 다른 의미인가? | 문영삼 | 고유번호 "C" 사용(윤산팀장, 의견 요청) Lot No의 F는 ACF의 F |  | 다른 Label과 다른 부분
11
12
13
14
15
16
17
18